## Sheet1
year | type_of_work | altername | contractor | idleft | idright | g2 | g3 | g4 | rrl | a_index | a_region | a_place | date_start | adr_prepare | tech_fin | equipment_fin | contractor_accepted | equipment_prepared | ready_for_work | params_fin | integration_fin | monitoring_fin | commisioning_fin
2023 | 1 | 20771 | 10 | 53841 | 188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 139086 | 0 | 1 | 2022-09-12 09:34 | 2022-10-06 09:34
2023 | 1 | 20772 | 10 | 53841 | 188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 139086 | 0 | 1 | 2022-09-12 09:34 | 2022-10-06 09:34 | 2022-10-09 09:34
2024 | 1 | 20773 | 6 | 4665 | 301165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 593740 | 0 | 0 | 2022-08-31 | 2022-09-15 15:19 | 2023-08-15 10:40 | 2023-09-19 18:23
2023 | 0 | 20774 | 3 | 364838 | 188 | 0 | 1 | 1 | 0 | 364511 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:37 | 2023-08-02 10:52 | 2023-08-31 16:13 | 2023-05-13 02:01
2023 | 0 | 20775 | 31 | 369138 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364398 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:38 | 2023-02-09 12:51 | 2023-02-09 16:10 | 2023-03-02 02:01 | 2023-01-17 13:05
2024 | 0 | 20776 | 15 | 382 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 330280 | 0 | 0 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:38 | 2023-09-25 14:59 | 2023-12-01 11:47 | 2023-12-19 03:01 | 2023-09-25 16:02
2023 | 0 | 20777 | 15 | 5682 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 328943 | 0 | 0 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:38 | 2023-02-09 09:58 | 2023-02-09 10:42 | 2023-02-09 23:56 | 2023-02-09 10:35
2023 | 0 | 20778 | 2 | 8582 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 329344 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:39 | 2023-07-04 14:27 | 2023-07-20 13:43 | 2023-08-03 23:56 | 2023-07-13 12:23
2023 | 0 | 20779 | 15 | 1317482 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 328355 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:39 | 2023-07-04 09:55 | 2023-07-11 14:24 | 2023-07-19 23:56 | 2023-07-04 12:45
2023 | 0 | 20780 | 31 | 368638 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364667 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:39 | 2023-04-19 18:02 | 2023-05-04 09:38 | 2023-05-10 23:55 | 2023-04-20 11:57