## Sheet1
year | type_of_work | contractor | idleft | idright | g2 | g3 | g4 | rrl | a_index | a_region | a_place | date_start | adr_prepare | tech_fin | equipment_fin | equipment_prepared | contractor_accepted | ready_for_work | params_fin | integration_fin | monitoring_fin | commisioning_fin
2023 | 1 | 10 | 53841 | 188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 139086 | 0 | 1 | 2022-09-12 | 2022-10-06 09:34 | 2023-01-31 08:45 | 2023-02-21 08:09 | 2023-02-07 23:55 | 2023-01-31 09:43 | 2023-02-22 12:34 | 2023-02-27 14:52 | 2023-03-02 15:39 | 2023-03-03 14:44 | 2023-03-03 15:03
2023 | 1 | 14 | 53941 | 188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 139100 | 0 | 1 | 2022-09-12 | 2022-10-06 09:55 | 2023-01-31 08:45 | 2023-02-06 14:55 | 2023-02-07 23:55 | 2023-01-31 15:31 | 2023-02-15 09:37 | 2023-02-15 10:02 | 2023-03-01 16:23 | 2023-03-02 15:54 | 2023-03-02 17:18
2023 | 1 | 14 | 54041 | 188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 138822 | 0 | 1 | 2022-09-12 | 2022-10-06 09:59 | 2023-02-06 15:41 | 2023-01-31 02:00 | 2023-02-07 23:55 | 2023-01-31 15:31 | 2023-02-22 12:35 | 2023-02-27 08:51 | 2023-03-03 13:21 | 2023-03-03 13:37 | 2023-03-03 14:12
2023 | 1 | 14 | 54141 | 188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 139181 | 0 | 1 | 2022-09-12 | 2022-10-06 15:51 | 2023-01-31 08:46 | 2023-01-31 02:00 | 2023-02-07 23:55 | 2023-01-31 15:32 | 2023-02-16 12:13 | 2023-03-01 13:11 | 2023-03-02 15:40 | 2023-03-03 17:35 | 2023-03-03 17:52
2023 | 1 | 10 | 54341 | 188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 138229 | 0 | 1 | 2022-09-12 | 2022-09-16 07:39 | 2023-02-15 10:59 | 2023-01-31 02:00 | 2023-02-07 23:55 | 2023-01-31 09:44 | 2023-02-16 12:13 | 2023-03-01 13:13 | 2023-03-01 18:46 | 2023-03-03 12:47 | 2023-03-03 13:30
2023 | 1 | 10 | 54441 | 188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 137171 | 0 | 1 | 2022-09-12 | 2022-10-06 10:33 | 2023-02-07 08:35 | 2023-03-01 08:28 | 2023-02-07 23:55 | 2023-01-31 09:45 | 2023-02-22 12:35 | 2023-02-27 07:59 | 2023-03-06 14:27 | 2023-03-07 11:49 | 2023-03-07 16:17
2023 | 1 | 62 | 131962 | 134762 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92304 | 0 | 0 | 2022-08-30 | 2022-11-18 04:49 | 2023-03-31 06:09 | 2023-02-20 04:44 | 2023-03-03 23:55 | 2023-01-24 11:00 | 2023-02-02 04:57 | 2023-12-06 02:30 | 2023-12-06 05:59 | 2025-02-11 09:00 | 2023-04-03 10:17
2023 | 1 | 53 | 531364 | 400864 | 1 | 1 | 1 | 1 | 362346 | 0 | 0 | 2022-08-31 | 2022-09-06 09:18 | 2022-09-27 09:36 | 2022-11-18 11:41 | 2023-01-18 14:19 | 2022-09-30 11:25 | 2023-01-26 14:49 | 2023-01-26 14:57 | 2023-03-06 08:49 | 2023-03-11 08:02 | 2023-03-06 12:22
2023 | 1 | 12 | 7848 | 188 | 1 | 1 | 1 | 0 | 153211 | 0 | 0 | 2022-08-31 | 2022-09-12 12:34 | 2023-09-26 18:44 | 2023-10-31 09:38 | 2023-08-08 02:00 | 2023-08-04 12:37 | 2023-10-30 09:52 | 2023-10-31 09:38 | 2023-11-03 09:27 | 2023-11-19 21:10 | 2023-11-30 10:30
2024 | 1 | 25 | 4965 | 295665 | 1 | 1 | 1 | 1 | 593739 | 0 | 0 | 2022-08-31 | 2022-09-15 15:18 | 2024-04-05 09:33 | 2024-04-05 11:33 | 2024-04-09 18:13 | 2024-04-05 09:51 | 2024-04-11 11:11 | 2024-04-12 11:03 | 2024-05-08 13:58 | 2024-05-16 11:03 | 2024-06-26 19:59
2024 | 1 | 1 | 5065 | 230065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 593745 | 0 | 0 | 2022-08-31 | 2022-09-12 13:56 | 2023-12-18 17:31 | 2023-12-18 17:20 | 2023-09-13 03:00 | 2024-01-17 11:00 | 2024-03-28 18:01 | 2023-11-13 10:59 | 2024-03-29 18:47 | 2024-03-31 22:42 | 2024-04-27 16:27
2023 | 1 | 1 | 4865 | 692465 | 1 | 1 | 1 | 1 | 593739 | 0 | 0 | 2022-08-31 | 2022-09-12 14:05 | 2023-08-07 09:09 | 2023-09-20 12:55 | 2023-10-05 23:55 | 2023-08-15 10:37 | 2023-10-16 10:22 | 2023-10-16 12:27 | 2023-10-20 18:17 | 2023-11-24 13:56 | 2023-11-23 19:04
2024 | 1 | 25 | 4765 | 781465 | 0 | 1 | 1 | 1 | 593746 | 0 | 0 | 2022-08-31 | 2022-09-15 15:26 | 2024-02-16 15:00 | 2023-10-04 19:01 | 2024-03-28 16:30 | 2023-08-07 17:59 | 2024-02-13 12:02 | 2024-02-19 10:04 | 2024-03-18 10:36 | 2024-03-25 12:28 | 2024-03-30 17:07
2024 | 1 | 6 | 4665 | 301165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 593740 | 0 | 0 | 2022-08-31 | 2022-09-15 15:19 | 2023-08-15 10:40 | 2023-09-19 18:23 | 2023-12-26 13:46 | 2023-08-16 17:42 | 2024-01-10 09:32 | 2024-01-18 11:22 | 2024-01-26 14:50 | 2024-01-29 11:22 | 2024-02-13 17:19
2023 | 1 | 5 | 4465 | 295465 | 1 | 1 | 1 | 1 | 593747 | 0 | 0 | 2022-08-31 | 2022-09-15 15:22 | 2023-09-14 11:12 | 2023-10-19 15:17 | 2023-12-19 10:11 | 2023-03-27 23:51 | 2023-11-16 16:14 | 2023-11-16 17:12 | 2023-11-17 15:58 | 2023-11-21 16:46 | 2023-12-19 11:23
2023 | 0 | 0 | 152235 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62346 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2023-01-18 12:39 | 2023-04-11 04:03 | 2023-04-11 03:53 | 2023-04-17 02:38
2023 | 0 | 0 | 7674086 | 188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77360 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-12-26 11:21 | 2023-02-06 05:44 | 2023-02-15 10:22 | 2023-02-22 06:02
2023 | 0 | 3 | 364838 | 188 | 0 | 1 | 1 | 0 | 364511 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:37 | 2023-08-02 10:52 | 2023-08-31 16:13 | 2023-05-13 02:01 | 2023-05-04 09:11 | 2023-06-02 08:25 | 2023-09-15 16:01 | 2023-09-21 12:52 | 2023-09-29 15:15
2023 | 0 | 3 | 390338 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 365347 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:37 | 2023-05-02 15:23 | 2023-04-28 11:31 | 2023-05-24 02:01 | 2023-05-04 12:09 | 2023-06-05 12:10 | 2023-06-06 11:09 | 2023-06-19 13:16 | 2023-06-19 22:47
2023 | 0 | 4 | 361038 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364790 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:37 | 2023-05-16 11:04 | 2023-05-12 13:41 | 2023-06-07 02:00 | 2023-05-03 10:21 | 2023-06-02 08:24 | 2023-06-05 14:28 | 2023-06-27 13:28 | 2023-06-27 21:49
2023 | 0 | 31 | 364938 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 365208 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:37 | 2023-01-13 18:30 | 2023-01-17 13:03 | 2023-01-28 02:00 | 2023-01-17 13:03 | 2023-02-03 14:08 | 2023-02-06 14:24 | 2023-02-13 09:20 | 2023-02-14 14:38
2023 | 0 | 3 | 386538 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364846 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-12-27 12:01 | 2023-04-26 10:09 | 2023-04-28 11:30 | 2023-06-17 02:01 | 2023-05-15 09:13 | 2023-06-05 12:10 | 2023-06-06 11:09 | 2023-07-06 17:38 | 2023-07-06 22:40
2024 | 0 | 15 | 3782 | 188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 329321 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:38 | 2023-02-09 10:01 | 2023-07-04 10:58 | 2023-06-21 23:55 | 2023-02-09 10:33 | 2024-10-04 07:30 | 2024-10-04 09:20 | 2024-10-12 09:52 | 2024-10-12 11:27
2023 | 0 | 15 | 22482 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 328426 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:38 | 2023-09-25 14:52 | 2023-10-27 10:22 | 2023-11-24 09:21 | 2023-09-25 15:56 | 2023-11-16 09:02 | 2023-11-16 11:25 | 2023-11-23 07:42
2023 | 0 | 15 | 19382 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 329336 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:38 | 2023-10-11 17:04 | 2023-10-17 10:25 | 2023-10-24 03:01 | 2023-10-11 17:26 | 2023-10-27 09:44 | 2023-10-27 12:56 | 2023-11-03 12:15
2023 | 0 | 3 | 374838 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 365188 | 0 | 0 | 2022-09-01 | 2022-12-27 12:14 | 2023-04-26 10:10 | 2023-05-02 14:17 | 2023-05-13 02:01 | 2023-05-17 10:49 | 2023-05-22 09:41 | 2023-05-22 11:31 | 2023-06-19 17:39
2023 | 0 | 15 | 20682 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 329322 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:38 | 2023-09-25 14:48 | 2023-09-26 15:32 | 2023-10-06 23:56 | 2023-09-25 15:56 | 2023-10-16 09:10 | 2023-10-16 12:11 | 2023-10-19 12:00
2023 | 0 | 3 | 242183 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88328 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-21 07:59 | 2023-01-30 13:50 | 2023-06-09 05:48 | 2023-06-16 03:01 | 2023-01-31 11:39 | 2023-09-26 12:10 | 2023-09-26 12:15
2024 | 0 | 15 | 9382 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 329248 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:38 | 2023-07-04 09:55 | 2023-12-01 11:48 | 2023-12-21 23:55 | 2023-07-04 12:45 | 2024-01-09 08:35 | 2024-01-09 09:36
2023 | 0 | 3 | 391338 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364545 | 0 | 0 | 2022-09-01 | 2022-12-27 12:14 | 2023-03-17 15:52 | 2023-04-14 09:48 | 2023-03-24 02:01 | 2023-04-05 09:30 | 2023-05-05 09:46
2023 | 0 | 31 | 369938 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364806 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:38 | 2023-02-02 13:26 | 2023-01-24 10:02 | 2023-03-02 02:02 | 2023-01-18 17:16 | 2023-02-16 13:20
2023 | 0 | 31 | 367738 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364816 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:38 | 2023-01-13 11:42 | 2023-01-17 13:04 | 2023-02-10 02:02 | 2023-01-17 13:04 | 2023-02-10 16:34
2023 | 0 | 4 | 360638 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364825 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:38 | 2023-02-07 09:26 | 2023-02-27 12:37 | 2023-04-01 02:00 | 2023-02-08 10:58 | 2023-04-13 08:36
2023 | 0 | 31 | 369138 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364398 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:38 | 2023-02-09 12:51 | 2023-02-09 16:10 | 2023-03-02 02:01 | 2023-01-17 13:05
2024 | 0 | 15 | 382 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 330280 | 0 | 0 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:38 | 2023-09-25 14:59 | 2023-12-01 11:47 | 2023-12-19 03:01 | 2023-09-25 16:02
2023 | 0 | 15 | 5682 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 328943 | 0 | 0 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:38 | 2023-02-09 09:58 | 2023-02-09 10:42 | 2023-02-09 23:56 | 2023-02-09 10:35
2023 | 0 | 2 | 8582 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 329344 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:39 | 2023-07-04 14:27 | 2023-07-20 13:43 | 2023-08-03 23:56 | 2023-07-13 12:23
2023 | 0 | 15 | 1317482 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 328355 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:39 | 2023-07-04 09:55 | 2023-07-11 14:24 | 2023-07-19 23:56 | 2023-07-04 12:45
2023 | 0 | 31 | 368638 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364667 | 0 | 1 | 2022-09-01 | 2022-10-25 10:39 | 2023-04-19 18:02 | 2023-05-04 09:38 | 2023-05-10 23:55 | 2023-04-20 11:57
2023 | 0 | 15 | 9282 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 330329 | 0 | 0 | 2022-09-01: 2022-09-01; 2022-12-27 12:14: 2022-10-25 10:39; 2023-04-26 10:10: 2023-07-26 10:36; 2023-05-02 14:17: 2023-07-26 10:38; 2023-05-13 02:01: 2023-08-07 23:56
2023 | 0 | 31 | 367838 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364865 | 0 | 1 | 2022-09-01: 2022-09-01; 2022-12-27 12:14: 2022-10-25 10:39; 2023-04-26 10:10: 2023-01-16 16:33; 2023-05-02 14:17: 2023-01-24 10:00; 2023-05-13 02:01: 2023-02-04 02:01
2023 | 0 | 3 | 364538 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364814 | 0 | 1 | 2022-09-01: 2022-09-01; 2022-12-27 12:14: 2022-10-25 10:39; 2023-04-26 10:10: 2023-05-02 15:19; 2023-05-02 14:17: 2023-04-28 11:28
2023 | 0 | 1 | 388538 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364917 | 0 | 0 | 2022-09-01: 2022-09-01; 2022-12-27 12:14: 2022-10-25 10:39; 2023-04-26 10:10: 2023-04-04 11:47; 2023-05-02 14:17: 2023-04-14 16:15
2023 | 0 | 31 | 368838 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 365013 | 0 | 1 | 2022-09-01: 2022-09-01; 2022-12-27 12:14: 2022-10-25 10:39; 2023-04-26 10:10: 2023-01-16 11:35; 2023-05-02 14:17: 2023-01-24 10:02
2023 | 0 | 31 | 353538 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364471 | 0 | 1 | 2022-09-01: 2022-09-01; 2022-12-27 12:14: 2022-10-25 10:40; 2023-04-26 10:10: 2023-01-13 09:04; 2023-05-02 14:17: 2023-01-23 09:47
2023 | 0 | 15 | 14482 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 328958 | 0 | 1 | 2022-09-01: 2022-09-01; 2022-12-27 12:14: 2022-10-25 10:40; 2023-04-26 10:10: 2023-07-26 14:45; 2023-05-02 14:17: 2023-07-26 14:51
2023 | 0 | 31 | 366538 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364890 | 0 | 1 | 2022-09-01: 2022-09-01; 2022-12-27 12:14: 2022-10-25 10:40; 2023-04-26 10:10: 2023-01-16 15:21; 2023-05-02 14:17: 2023-01-24 09:57
2023 | 0 | 31 | 372838 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364365 | 0 | 1 | 2022-09-01: 2022-09-01; 2022-12-27 12:14: 2022-10-25 10:40; 2023-04-26 10:10: 2023-01-13 11:29; 2023-05-02 14:17: 2023-01-17 13:07
2023 | 0 | 15 | 8782 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 328820 | 0 | 1 | 2022-09-01: 2022-09-01; 2022-12-27 12:14: 2022-10-25 10:40; 2023-04-26 10:10: 2023-07-26 15:28
2023 | 0 | 7 | 245683 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88336 | 0 | 1 | 2022-09-01: 2022-09-01; 2022-12-27 12:14: 2022-10-21 08:08; 2023-04-26 10:10: 2023-01-30 13:57
2023 | 0 | 3 | 380138 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364774 | 0 | 1 | 2022-09-01: 2022-09-01; 2022-12-27 12:14: 2022-10-25 10:40; 2023-04-26 10:10: 2023-02-15 16:26
2023 | 0 | 15 | 26782 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 328558 | 0 | 0 | 2022-09-01: 2022-09-01; 2022-12-27 12:14: 2022-10-25 10:40; 2023-04-26 10:10: 2023-10-11 17:05
2023 | 0 | 4 | 8257538 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364625 | 0 | 1 | 2022-09-01: 2022-09-01; 2022-12-27 12:14: 2022-10-25 10:40
2023 | 0 | 4 | 8251938 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364395 | 0 | 1 | 2022-09-01: 2022-09-01; 2022-12-27 12:14: 2022-12-27 12:14
2023 | 0 | 1 | 246783 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87985 | 0 | 1 | 2022-09-01: 2022-09-01; 2022-12-27 12:14: 2022-10-21 08:09